## Ban Ton Chi Du An
BẢN TÔN CHỈ DỰ ÁN – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ KHO DƯỢC PHẨM THEO TIÊU CHUẨN GSP
1.0 ĐỊNH DANH DỰ ÁN
Tên dự án |  | Xây dựng ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP
Mô tả |  | Phát triển phần mềm hỗ trợ quản lý nhập – xuất – tồn kho dược phẩm, theo dõi lô, hạn dùng, điều kiện bảo quản và cảnh báo theo tiêu chuẩn GSP.
Tài trợ |  | ThS. Phạm Trọng Huynh – Giảng viên hướng dẫn
Người quản lý dự án |  | Nguyễn Quốc Yên
Nguồn lực |  | Máy tính, Visual Studio, SQL Server, tài liệu GSP, dữ liệu mẫu
2.0 LÝ DO KINH DOANH CỦA DỰ ÁN
Hệ thống hiện tại quản lý kho dược phẩm chủ yếu thủ công hoặc rời rạc, gây khó khăn trong việc kiểm kê, theo dõi hạn dùng và đảm bảo điều kiện bảo quản theo GSP. Dự án này nhằm tăng tính chính xác, giảm thất thoát và nâng cao hiệu quả vận hành.
3.0 MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
• Xây dựng phần mềm đáp ứng tiêu chuẩn GSP.
• Quản lý chính xác nhập – xuất – tồn kho.
• Theo dõi hạn dùng, điều kiện bảo quản thuốc.
• Tạo báo cáo tồn kho, nhập – xuất, cảnh báo sắp hết hạn.
• Tăng hiệu quả quản lý và giảm sai sót trong kho dược.
4.0 PHẠM VI DỰ ÁN
Dự án bao gồm việc phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử ứng dụng quản lý kho dược phẩm theo tiêu chuẩn GSP. Phạm vi không bao gồm quản lý vận chuyển, bán hàng hay liên kết với hệ thống ERP.
5.0 SẢN PHẨM BÀN GIAO CHÍNH
Tên | Mô tả
Phần mềm quản lý kho | Ứng dụng web/desktop quản lý nhập – xuất – tồn, theo dõi lô & hạn dùng.
Cơ sở dữ liệu | Hệ thống dữ liệu thuốc, nhà cung cấp, lô hàng, phiếu nhập – xuất.
Tài liệu hướng dẫn | Hướng dẫn sử dụng và vận hành hệ thống.
Báo cáo kiểm thử | Kế hoạch và kết quả kiểm thử phần mềm.
Báo cáo đồ án | Tài liệu tổng hợp toàn bộ quy trình phát triển dự án.
6.0 NGÀY MỐC DỰ ÁN
Mục | Sự kiện / Mốc chính | Ngày
1 | Phân tích yêu cầu | 01/09/2025 – 10/09/2025
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu & giao diện | 11/09/2025 – 20/09/2025
3 | Lập trình chức năng chính | 21/09/2025 – 10/10/2025
4 | Kiểm thử & chỉnh sửa lỗi | 11/10/2025 – 20/10/2025
5 | Báo cáo & nghiệm thu | 21/10/2025 – 01/11/2025
7.0 CÁC VẤN ĐỀ THEN CHỐT
Mức độ nghiêm trọng | Mô tả
Cao | Thiếu dữ liệu thực tế từ doanh nghiệp
Trung bình | Thời gian thực hiện hạn chế
Thấp | Thiết bị cấu hình yếu gây chậm hệ thống
8.0 CÁC RỦI RO
Mức độ nghiêm trọng | Mô tả
Cao | Trễ tiến độ do khối lượng công việc lớn
Trung bình | Hiểu sai tiêu chuẩn GSP
Thấp | Mất dữ liệu do lỗi hệ thống
9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN
Phần mềm hoạt động ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn GSP, quản lý chính xác tồn kho và hạn dùng, giao diện dễ sử dụng, báo cáo rõ ràng, đạt yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.
10.0 YẾU TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT
Sự phối hợp hiệu quả giữa các thành viên nhóm, tuân thủ tiến độ, kiểm thử kỹ lưỡng, hiểu đúng yêu cầu tiêu chuẩn GSP và nhận được phản hồi thường xuyên từ giảng viên.
11.0 PHÊ DUYỆT
Vai trò | Họ tên | Ngày ký
Người bảo trợ | ThS. Phạm Trọng Huynh | 13/10/2025
Quản lý dự án | Nguyễn Quốc Yên | 13/10/2025
Thành viên nhóm | Bùi Ngọc Huy | 13/10/2025